水电工程安装施工合同

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规和地方相关规章规定及一些强制性条文规范、标准参照施工图设计文件以及施工现场环境，本着平等、自愿的原则，经双方多次友好协商，达成一致，形文如下，以示双方共同遵守：

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：3#、4#、5#、6#、7#楼水电工程安装（图纸内的所有室内水电安装工程，水到厕所、厨房，电到分线盒）未含水表、电表及水泵房。

二、承包方式：

包工包料、包质量、包辅材、包工具、包安全、包文明施工。

- 承包范围：

- 甲方直接发包给乙方的分部工程。

- 工程施工所需的机具、手动工具、辅材内容（如铁丝、元钉、扎丝、钻头、焊锡、不干胶、扎带、生料带、麻丝、石笔、刷子等），试压及检测由乙方自备，费用乙方自理。

- 施工过程中及竣工验收前的分色、弹线、标识、标注、清洁卫生皆由乙方负责。

- 负责安装工程竣工后质保期内的保修服务工作。

- 乙方配合施工过程中的质量管理、文明施工、进度以及各种检查需要的系列工作。

- 乙方必须参加社保机构设立的人身意外险、伤害险和安装工程一切险，开工前要向甲方出示保费单据和参保合同后方可开工，否则甲方有权从承包方工程款中扣除保险费代为缴纳。

- 施工工期：

- 乙方必须在甲方要求的规定时间内进场，并且按照甲方的要求开工，在甲方制定的施工进度计划内完成全部承包范围内的工作（除却外界影响和人力不可抗拒的因素造成工期顺延外）。

- 由于甲方原因以及不可预见、不可抗拒的外界因素发生延误工期，由甲方负责其工期予以顺延。

- 如乙方原因未能按照合同规定的施工日期完成合同工程，则须向甲方支付逾期违约金，违约金为1000元/天。

- 在施工过程中，如遇图纸设计变更和现场需求，乙方必须根据甲方施工要求无条件服从现场技术管理及监督人员安排予以施工，且双方根据增添工程量出具工程签证单，按照当下实价另计核算。

- 质量要求：

- 乙方必须严格按甲方提供的图纸设计及有关设计变更文件和国家现行的规范及有关操作规程要求施工，保质保量完成工程任务。

- 执行标准：《工程建设标准强制性条文》《建筑施工安全检查标准》《建设工程施工现场供用电安全规范》《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》《建筑电气工程施工质量验收规范》等相关国家法律法规文件要求。

- 质量体系要求：

（1）该项工程质量交验合格工程。

（2）进场材料须按批次进行报验，未经甲方监理验收合格材料严禁使用在工程上。

（3）施工过程中，每道工序在完成后，必须经甲方工程师、理工程师验收认可后才能进行下道工序施工。应按照施工图的要求，完工后按此要求进行检查验收，质量等级达到合格标准，

3、施工资料由乙方负责。乙方负责收集、整理、归档。

4、乙方人员在施工现场，必须随时随地接受甲方工程师、监理工程师的监督、检查。

六、工程的结算及支付办法：

1、本工程合同价按建筑面积来核算，单价为:      元/m²

2、建筑面积依照施工图纸中注明的建筑面积进行计算、如图纸中建筑面积确有误差，由甲方审核后予以调整。

3、因乙方自身原因导致其他工种返工的经济、工期损失由乙方承担。

4、工程款支付办法：

（1）第一批次付款：水电工程主体至15层，支付完成水电的预留预埋工程量80%。

（2）第二批次付款：按月速度完成工程量的80%来进行月结算。

（3）第三批次付款：整体完成验收合格后支付工程量的97%，余留3%的质保金。质保期限为两年，期满后7个工作日内甲方付清乙方3%的质保金。

七、履约保正金及返还：

本工履约保证金为       元。

履约保证金在工程竣工后：由甲方和相关职能部门完成备案后并验收合格返还。

八、文明施工

1、施工现场场貌、安全文明施工要求

应按照甲方的要求将本工程的施工场地原材料及半成品增放整齐，标识清楚。每处施工完成后必须做到工完场清，不遗留本工种的材料。完工后将所用材料全部清理干净，堆放整齐。乙方应严格按照甲方编制的《施工现场安全文明专项施工方案》进行组织施工，对节能减排、防尘降噪、环境卫生等方面进行控制。

- 作业人员管理

乙方施工人员必须是身体健康者，禁止使用具有癫痫、神经、精神、心脏病等以及未经培训或培训不合格的人员不能从事本行业的施工，以及50岁以上的女员工和55岁以上的男员工，乙方必须向甲方出示作业人员身份证及特种作业操作证。两证复印件由甲方留存。

3、乙方必须严格按照甲方要求和当地政府现行相关管理要求进行施工。

九、其他事项

1、本合同一式四份，甲、乙方各持贰份。双方签字或盖章后生效，工程完工，双方履行完合以务后自动失效。

2、乙方在施工过程中质量、进度，施工等必须遵循《水电现与管理办法》。

3、本全同与本项目部现场有关制度、规定、技术交底配套执行，未尽事宜，双方协商解决。

4、双方因合同履行发生争议时，应协商解决，协商未果可向甲方所在地人民法院起诉。

甲方：                   乙方：

银行账户：

年   月   日